## MICB 30 sm (2) акт =act (фин)
S.C. “Rapid Link” S.R.L.
Chişinău, Republica Moldova, str. Gh. Asachi 71/7,
C/F: 1007600035161, Cod TVA 0206925
BC “ OTP Bank” SA,
C/D: 2224710SV23214197100, SWIFT: MOBBMD22
IBAN: MD78MO2224ASV23214197100
Telefon: +373 22 820832; Fax: +373 22 820831
office@rapidlink.md; www.rapidlink.md
Deviz
Privind executarea lucrărilor de instalare şi reconstrucţie/modernizare/reparaţie a reţelelor locale de calcul şi telecomunicaţii in sediul “Moldindconbank” S.A. filial or. Chisinau (temporar), str. V.Alexandri - Filial TeleCenter
| BENEFICIAR: “Moldindconbank” S.A. | [5 empty] | 2025-10-31
№ | Denumire | U.m. | Cant-te | Preţ, fara TVA | Preţ, inclusiv TVA | Suma, fara TVA | Suma, inclusiv TVA
Materiale:
1 | Corob plastic 40Х25 | m | 2 | 16.6667 | 20 | 33.3333 | 40
2 | Напольный короб | m | 24 | 66.6667 | 80 | 1600 | 1920
3 | Cable UTP cat 5e (4*2*0.50, PVC alb, cupru curat) | m | 1190 | 5.5833 | 6.7 | 6644.1667 | 7973
4 | Cable electric 3x2,5 PVC | m | 270 | 20.8333 | 25 | 5625 | 6750
5 | Connector RJ45 | buc | 56 | 2.5 | 3 | 140 | 168
6 | Priza interna 2xRJ12/RJ45 cu uşiţe p/u doza | buc | 0 | 20.8333 | 25 | 0 | 0
7 | Priza electric 2P+E х2 настенная навесная | buc | 0 | 29.1667 | 35 | 0 | 0
8 | Priza electric 2P+E х3 (тройник колодка) | buc | 0 | 33.3333 | 40 | 0 | 0
9 | Priza electric 2P+E х4 (четвертная колодка) | buc | 11 | 37.5 | 45 | 412.5 | 495
10 | Fisa electric - Вилка электрическая | buc | 11 | 15 | 18 | 165 | 198
11 | Legături de cablu 3.6x200 (Strapuri) | buc | 200 | 0.58333 | 0.7 | 116.6667 | 140
12 | Клипсы настенные с хомутом | buc | 50 | 1.25 | 1.5 | 62.5 | 75
13 | Распорные дюбеля 6х40 | buc | 100 | 0.5 | 0.6 | 50 | 60
| Total materiale |  |  |  |  | 14849.1667 | 17819
Executare de lucrări
1 | Монтаж кабель-канала | m | 26 | 19.5833 | 23.5 | 509.1667 | 611
2 | Протяжка кабеля | m | 1190 | 5 | 6 | 5950 | 7140
3 | Обжим коннектора | buc | 66 | 20.8333 | 25 | 1375 | 1650
4 | Установка телекоммуникационного шкафа | buc | 1 | 291.6667 | 350 | 291.6667 | 350
5 | Монтаж и подключение ПДУ | buc | 1 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15
6 | Прокладка электрического кабеля (220V) | buc | 270 | 13.3333 | 16 | 3600 | 4320
7 | Установка и подключение внешней розетки электропитания | buc | 22 | 41.6667 | 50 | 916.6667 | 1100
8 | Маркировка и нумерация (labeling) СКС и электрических проводов и роозеток | buc | 28 | 25 | 30 | 700 | 840
| Total lucrari |  |  |  |  | 13355 | 16026
| TOTAL |  |  |  |  | 28204.1667 | 33845
SISTEM INTEGRAT CERTIFICAT
ISO 9001, nr. c. 231/13
ISO/IEC 27001, nr. c. 29616/13/R